Ingeniería del Software

4º Curso Informática UAX

# Universidad Alfonso X el Sabio

Guillermo García

. RIESGOS

RIESGOS

## Gestión de Riesgos

- Gestión de Riesgos

- Criterios de comienzo

- Etapas de la gestión de riesgos

* Identificación del riesgo

* Estimación

* Evaluación

* Gestión y supervisión

1. Gestión de Riesgos:

Un riesgo pretende medir la existencia de factores que potencialmente puedan influir, en un futuro, negativamente sobre los objetivos, plazos de ejecución, costes o sobre la calidad del proyecto

Cada vez que se va a desarrollar un producto aparecen ciertas áreas de incertidumbre y el análisis de riesgos es una actividad vital para la gestión del proyecto.

Definiciones:

- Puntos de función: unidad de medida de la funcionalidad software desde el punto de vista del usuario.

- Acción de contención: acciones encaminadas a evitar que un riesgo potencial pueda ocurrir

- Acción de contingencia: acciones encaminadas a solucionar los problemas ocasionados por la ocurrencia de un riesgo.

2. Criterios de comienzo:

El primer paso es determinar en la fase de viabilidad del proyecto, si es necesario o no aplicar el procedimiento de "Gestión de Riesgos". Para ello, el jefe de proyecto debe seguir los siguientes criterios, que se basan en el esfuerzo del proyecto, medido en términos "días-hombre" y el tamaño medio de puntos de función

| días- hombres ptos de función | <60 | 60-370 | >370 |
| --- | --- | --- | --- |
| <100 | A | B | C |
| 100-800 | A | B | C |
| >800 | A | B | C |

A: No es obligatorio aplicar el procedimiento de Gestión de Riesgos

B: Es obligatorio su aplicación y se debe realizar un plan de Gestión de Riesgos con acciones de contención

C: Igual que B y además "Acciones de Continencia"

Así pues, para B y C, se aplicara el Plan de Gestión de Riesgos

3. Etapas de Gestión de Riesgos

La Gestión de Riesgos consta de 4 etapas:

1) Identificación del Riesgo

2) Estimación del Riesgo

3) Evaluación del Riesgo

4) Gestión y supervisión del riesgo

3.1) Identificación del riesgo:

Consiste en identificar las posibles riesgos de mi proyecto, antes de que se conviertan en problemas críticos clasificándolas en las siguientes categorías

a) Consideraciones de negocio

b) Consideraciones de gestión del proyecto

c) Consideraciones del usuario

d) Consideraciones técnicas

e) Consideraciones de implantación

3.1.a) Consideraciones de Negocio

- ¿Se consideran unas decisiones a nivel de dirección para algún otro aspecto del proyecto?

- ¿El tamaño del proyecto a nivel de esfuerzo, coste y tamaño son significativamente superiores a las inversiones que se suelen utilizar?.

- Si el proceso de negociación de este proyecto ha sido largo ¿Esta previsto revisar sus implicaciones con el usuarios (cliente) para asegurar que aún es viable?

- ¿El diseño del sistema contempla la inclusión de componentes no suficientemente probados?

- ¿La solución supone creación, sustitución o modificación o mejora de múltiples aplicaciones?

. ¿La arquitectura del sistema esta muy distribuida con aplicaciones dispersas en diferentes áreas o zonas?

- ¿Alguna parte del sistema o aplicaciones son muy complejas?

- ¿Se utilizaran nuevos lenguajes y nuevas herramientas de desarrollo?

- ¿El "know how" de los recursos es el adecuado?

- ¿Todos los miembros del equipo van a poder involucrarse suficientemente en el proyecto?

3.1.e) Consideraciones de implantación

- Si se considera el desarrollo y presentación de los pilotos se ha acordado claramente el propósito del piloto y como se medirán su éxito?

- Si el proyecto piloto finaliza con éxito, ¿Se continuará el proyecto?

- ¿La tecnología a implantar se puede considerar en alguno de los puntos siguientes?

* HW existente en el mercado es nuevo para los usuarios

* HW  nuevo en el mercado

* SW nuevo en el mercado

3.2) Estimación del Riesgo

También llamado "Proyección del Riesgo" su objetivo es estimar cada riesgo en dos formas:

- La probabilidad que el riesgo sea real

- Las consecuencias de los problemas asociados al riesgo

Para ello se realizan las siguientes actividades:

* Establecer una escala que refleje la probabilidad observada en un riesgo. Lo normal podría ser porcentual o bien: alta, media, baja

* Definir las consecuencias del riesgo

* Estimar el impacto del riesgo en el producto y proyecto.

* Asignar pesos o ponderaciones

3.3) Evaluación del Riesgo

En este momento ya se ha establecido para cada riesgo un par de valores asociados: su probabilidad y su impacto

- Para que la evaluación sea útil hay que definir un nivel de referencia para el riesgo (por ejemplo, el coste)

- Cada nivel de referencia para el riesgo tiene un único punto llamado "punto de ruptura o punto de referencia". En este momento la decisión de abandonar o seguir adelante son igualmente aceptables.

- Durante la evaluación hacemos:

* Definir los niveles de referencia de cada riesgo

* Obtener probabilidad e impacto para cada riesgo

* Predecir un conjunto de puntos de ruptura o referencia.

- El impacto se valora en función sobre el coste o duración total del proyecto:

* Alto : 	impacto >=30%

* Medio :	impacto 10-30%

* Bajo :	impacto <10%

- La probabilidad asociada corresponde a uno de los valores siguientes:

* Alta :	ocurrencia muy probable

* Medio :	ocurrencia probable

* Bajo :	ocurrencia poco probable

El jefe de proyecto evaluará y asignará los valores correspondientes en base a su criterio y experiencia.

- El nivel de prioridad puede ser:

* Alta :   	podría tener un efecto significativamente en los beneficios del proyecto: satisfacción del cliente o coste superior.

* Medio :	efecto moderado en los beneficios

* Bajo	:	Poca importancia

3.4) Gestión y supervisión del Riesgo

La gestión del Riesgo lo haremos a partir de las ternas (descripcion, probabilidad e impacto). Una vez identificadas y evaluadas se debe hacer el plan de gestión de Riesgos para los de carácter alto y medio que tendrá las acciones de contención y contingencia (en caso en que se produzca el riesgo)

Tabla de criterios de aplicación de la Gestión de Riesgo para un proyecto:

Tipo B: Entre 60 y 370 dias/hombre y entre 100 y 800 puntos de función, solo contendrá acciones de contención

Tipo A: Más de 370 dias/hombre y mas de 800 puntos de función, se deberá aplicar de contención y contingencia

El plan de Gestión de Riesgos debe ser actualizado cada vez que se produzca una variación significativa sobre cualquiera de las previsiones de riegos lo que implica una influencia en el plan general y plan de calidad.

En la actualización consistirá en revisar el estado de los riesgos y si su prioridad o impacto se han modificado o, incluso, medir si han desaparecido

El proceso de Gestión de Riesgos finaliza al cierre del desarrollo del proyecto.

Ejemplo de Riesgo:

- La aplicación de desarrollar depende de otra en desarrollo

- Posibilidad de cambio de una de las leyes, una norma o el negocio.

- Requerimiento HW o SW incompletos

- Recursos mal planificados

En general, si el riesgo es alto, no debería comenzarse el proyecto hasta que desaparezcan los factores que influyen en ello (acciones contenidas). Si el riesgo es medio o bajo, el cliente deberá aceptar dicho riesgo, sabiendo a que se expone